## 得胜
2-3月份
序号 | 地址 | 客户 | 联系电话 | 客户代表 | 设计师 | 金额(￥) | 平方(M²) | 下单日期 | 安装日期 | 已安装日期 | 安装人员 | 备注 | 情况说明
1 | 华润中央公园1-1-1401 | 杨 师 | 13987611955 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 24700 | 33 | 2018-01-07 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 李自强 | 有发货 | 板子奔边和有缺口的太多，客服去店上反应，必须补漆
2 | 盛唐城29-2907 | 高 师 | 15887202160 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 38930 | 40 | 2018-01-27 | 2018-03-07 | 2018-03-06 | 李自强 | 有发货 | 差发货门一片，发货包脚一条
3 | 拓东大城7-1608 | 李 叔 | 13187861126 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 2500 | 29.1 | 2018-01-21 | 2018-03-12 | 2018-03-10 | 陈勇 | 有发货
4 | 佳湖花园3-2-601 | 张 师 | 15198941445 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 34700 | 0 | 2017-12-17 | 2018-03-10 | 2018-03-05 | 李啊六 | 无发货 | 只是算安装。搬楼费320
5 | 华龙人家2号门庆福诊所 | 钱 师 | 13529023912 | 工厂 | 成虎 | 6600 | 3.41 | 2018-03-07 | 2018/310 | 2018-03-09 | 李自强 | 无发货
6 | 滇池卫城-微风岛F-11-2号 | 罗 总 | 13708763949 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 1540 | 3.21 | 2018-03-07 | 2018-03-22 | 2018-03-27 | 李自强 | 无发货 | 星期二装
7 | 茨坝 | 冯 师 |  |  |  | 1500 | 2.4 | 2018-03-08 | 2018-04-01 | 2018-03-10 | 陈勇 | 无发货
8 | 昆明市如安街95号 | 黄 军 | 13908851637 | 毕 云 波 | 段 熙 | 3200 | 4 | 2018-03-10 | 2018-03-25 | 2018-03-16 | 李自强 |  | 18板做成9厘板被扣450元
9 | 得胜世博店伊顿门窗店面展示柜 | 陈 总 | 18687192621 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 1800 | 2.2 | 2018-03-10 | 2018-04-01 | 2018-03-15 | 李自强
10 | 威鑫董事长办公室 | 段 师 | 13888796366 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 4000 | 8 | 2018-12-01 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 陈勇 | 有发货 | 只算安装铰链空和配去的铰链有误差,设计师量错
11 | 万科魅力之城3期5-2308 | 侯 师 | 18387818606 | 杨 壮 鹏 | 段 熙 | 15000 | 17.4 | 2018-03-10 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 李若发 | 有发货
12 | 金江小区别墅区(42-1101) | 成信元 | 13759406149 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 6959 | 12 | 2018-03-10 | 2018-03-16 | 2018-03-18 | 成信元
13 | 滨江俊园18-3107 | 成信元 | 13758406149 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 18654 | 25 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 成信元 | 有发货 | 桌面量小了换了一张板子
14 | 俊发城2-3012 | 赵 师 | 13888258332 |  |  | 1100 | 3.5 | 2018-03-11 | 2018-03-14 | 2018-03-12 | 李自强 |  | 铰链空打反了
15 | 白安园 | 中 策 |  |  |  | 18310 | 27.07 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 李自强 |  | 搬楼费300
16 | 拓东大城3-2106 | 中 策 |  |  |  | 8647 | 14.23 | 2018-03-13 | 2018-03-17 | 2018-03-25 | 李啊六
17 | 2018年依恋样品 | 陶 姐 | 13629689540 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 13112 | 12.5 | 2018-03-14 | 尽快 | 2018-03-16 | 李啊六 | 有发货
18 | 米多茶柜 | 崔同川 | 18808746868 | 崔 同 川 | 崔 同 川 | 11593 | 35.23 | 2018-03-14 | 尽快 | 2018-03-17 | 自运 |  | 注意5天之内交货 不管安装
19 | 一二一大街292号 | 李 师 | 18313890490 | 成累累 | 成累累 | 6591 | 5 | 2018-03-17 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 李啊六 |  | 5天之内安装完
20 | 天骄北麓5-2-309 | 陈 师 | 18725156511 | 段 熙 | 段 熙 | 1300 | 2.6 | 2018-03-17 | 尽快 | 2018-03-31 | 李自强
21 | 得胜样品茶几 |  |  |  |  | 500 | 2 | 2018-03-19 | 尽快 | 2018-03-25 | 李开海
25 | 教育出版社大厦15楼 | 李 师 | 13769134643 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 1700 | 1.5 | 2018-03-18 | 2018-03-23 | 2018-03-22 | 李啊六
26 | 凌云大厦5楼 | 王 松 | 15284412351 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 6000 | 12.5 | 2018-03-22 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 李啊六
27 | 玉器城别墅503 | 刘 师 | 13888943551 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 20000 | 22 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | 2018-03-26 | 李若发 |  | 楼梯柜做了三次做错
28 | 12颗橡树庄园57-1-101 | 唐 师 | 13888878567 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 8600 | 10.9 | 2018-03-20 | 2018-04-07 | 2018-04-05 | 陈勇
29 | 滇池路—列浓溪谷20-1A | 吕 师 | 13211686789 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 3600 | 3.28 | 2018-03-20 | 2018-04-10 | 2018-04-09 | 陈勇 |  | 抽屉不好用换成活动台板
30 | 得胜样品 |  |  |  |  | 1000 | 5 | 20183/10 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 李若发
31 | 江东花城AB座-2-1301 | 李 师 | 13888961896 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 7500 | 7.78 | 2018-03-22 | 2018-04-15 | 2018-04-23 | 李若发 | 有发货
32 | 米多茶柜补柜 |  |  |  |  | 400 | 2 | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-25 | 自运
33 | 东川发货 |  |  |  |  | 3650 | 9.55 | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 发货
34 | 医大广场19-3204 | 陈 师 | 13629447482 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 24000 | 29.5 | 2018-03-23 | 2018-04-07 | 2018-04-15 | 李自强 | 有发货
36 | 富明 |  |  |  |  | 0 |  | 2018-03-01 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 陈勇 |  | 只算安装
37 | 新欣家园7-1-301 | 付 师 | 13888270366 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 7330 | 7.3 | 2018-03-30 | 2018-04-15 | 2018-05-26 | 李啊六
4月份
38 | 白塔路34号7-2-101 | 王 师 | 18787182845 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 15290 | 13.8 | 2018-04-01 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 李若发
39 | 金色俊园G1-2901 | 郑 师 | 15912530226 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 7000 | 10.5 | 2018-04-02 | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 陈勇
40 | 七彩俊园6-2003 | 张 师 | 13308809951 | 毕 云 波 | 段 熙 | 5341 | 6.5 | 2018-04-03 | 2018-04-23 | 2018-04-21 | 陈勇
41 | 小高 | 小高 | 000000000 | 毕 云 波 | 段 熙 | 1600 | 13 | 2018-03-10 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 发货
42 | 中铁水岸青城1-1002 | 刘 师 | 13312606968 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 25577 | 23.7 | 2018-04-01 | 2018-04-15 | 2018-04-22 | 李自强
43 | 天宇阑山A2-1507 | 肖 师 | 13320503001 | 杨 壮 鹏 | 段 熙 | 1300 | 2.2 | 2018-04-08 | 2018-04-23 | 2018-04-20 | 李啊六
44 | 昆明湖店面 | 谭小姐 | 15288043088 | 成累累 | 成虎 | 4535 | 4.9 | 20184/8 | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 李自强
45 | 得胜样品 | 段 师 | 00000000000 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 2000 | 7.2 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 2018-04-27 | 李若发
46 | 云南教育出版社17楼 | 李 师 | 13769134643 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 5800 | 7.9 | 2018-04-14 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 陈勇
47 | 修理厂 | 岳师 | 0000000000 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 4000 | 7.2 | 2018-04-14 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 李自强
48 | 俊发城百合苑3-306 | 佟 师 | 13888282665 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 3144 | 4.4 | 2018-04-20 | 2018-04-30 | 2018-05-02 | 陈勇 |  | 餐厅吊柜从做深度不够
49 | 逸天峰2-1103 | 唐 师 | 15808715105 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 12300 | 17.8 | 2018-04-21 | 2018-05-10 | 2018-06-15 | 李啊六 | 有发货
50 | 佳湖花园37-2-601 | 张 师 | 15198941445 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 14500 | 11 | 2018-04-21 | 2018-05-15 | 2018-05-14 | 李啊六 |  | 沙发弄坏鞋柜台板设计错
51 | 大理酒店 | 郑 师 | 18088019418 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 3280 | 14 | 2018-04-17 | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 发货
52 | 东川发货 | 王 师 | 13888284434 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 8500 | 18.5 | 2018-04-16 | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 发货
53 | 茨坝工商局餐桌 | 王 师 | 0000000000 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 1000 | 4 | 2018-04-15 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 李自强
54 | 得胜样品 | 段 师 | 0000000000 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 1000 | 6.9 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 李若发
55 | 亮点楼梯 | 段 师 | 0000000000 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 6000 | 15.5 | 2018-04-20 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 李若发
56 | SOHO俊园11-1701 | 杨 师 | 13577088282 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 6880 | 10.5 | 2018-04-29 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 陈勇
57 | 白塔路34号7-2-101 | 王 师 | 18787182845 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 1936 | 3 | 2018-04-29 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 陈勇 |  | 屏峰错做三次
58 | 得胜样品 | 段 师 | 00000000000 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 10000 | 40.1 | 2018-04-01 | 2018-04-05 | 2018-04-10 | 李若发
59 | 昭通酒店 | 段 师 | 0000000000 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 100000 | 146.77 | 2018-04-20 | 2018-04-30 | 2018-05-02 | 李若发
5月份
1 | 丰宁馨苑A1-1201 | 谭 师 | 13577076287 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 17461 | 23.5 | 2018-05-01 | 2018-05-15 | 2018-05-28 | 陈勇
2 | 穿金路耀星酒店 | 李 师 | 18184859005 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 4890 | 4.9 | 2018-05-01 | 2018-05-21 | 2018-05-19 | 李啊六 |  | 店上加锁
3 | 金科阳光里7-305 | 王 师 | 15912589610 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 36000 | 39.8 | 2018-05-03 | 2018-05-30 | 2018-05-26 | 李若发 |  | 槽拉错，包管柜做错，鞋柜设计错
4 | 耀龙康城宏道养生 | 许 师 | 13769130549 | 工 厂 | 段 熙 | 2000 | 6.4 | 2018-05-03 | 2018-05-06 | 2018-05-08 | 李啊六 |  | 量错改柜子
5 | 海伦先生3-0406 | 陈 师 | 13759462369 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 61616 | 48.5 | 2018-05-03 | 2018-06-01 | 2018-06-26 | 李若发 |  | 鞋柜量错从做，改柜子3张板，600元
6 | 都市枫林DJ2-101 | 何 师 | 13888139108 | 毕 云 波 | 段 熙 | 12000 | 16.2 | 2018-05-04 | 2018-05-22 | 2018-06-01 | 李啊六 |  | 柜子量大
7 | 丰宁馨苑A-2205 | 彭 师 | 13888292782 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 40650 | 58.5 | 2018-05-04 | 2018-05-24 | 2018-05-30 | 陈勇 |  | 顶柜量错从做2张板。侧板矮两分，换1张板
8 | 世纪城玉春苑11-3-15G | 吴 师 | 18313122225 | 段 熙 | 段 熙 | 3800 | 7.5 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 陈勇
9 | 水电金檀4-2904 | 王 师 | 13629426618 | 杨 壮 鹏 | 段 熙 | 12000 | 18.8 | 2018-05-08 | 2018-05-27 | 2018-06-04 | 李若发 |  | 柜子量错，店上差镜子和衣杆错
10 | 耀龙康城1-1-1802 | 杨 师 | 18008710206 | 杨 壮 鹏 | 段 熙 | 14300 | 20 | 2018-05-08 | 2018-05-25 | 2018-06-12 | 陈勇
11 | 春江明月2-2605 | 业 师 | 15559663059 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 21365 | 22.5 | 2018-05-08 | 2018-06-05 | 2018-06-02 | 李若发 |  | 门挂错发货门补漆店上统计拉手不够，包下水管
12 | 黄老板 | 黄老板 | 0000000000 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 1000 | 3.2 | 2018-05-01 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 李啊六
13 | 汽车养护中心 | 罗总 | 13708763949 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 11098 | 14.6 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-26 | 陈勇 |  | 柜子装错换一块板
14 | 未名城A3-7-1104 | 于师 | 13888016826 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 57200 | 48.8 | 2018-05-14 | 2018-06-13 | 2018-07-01 | 李若发 |  | 尺寸量错，改柜子.设计师设计错
15 | 金域缇香3-2-1202 | 阿姨 | 18988481476 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 2900 | 4.1 | 2018-05-17 | 2018-06-04 | 2018-05-30 | 李啊六 |  | 门设计错，换门
16 | 金色交响花语13-3-302 | 杨 师 | 13888776881 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 1000 | 1.1 | 2018-05-17 | 2018-05-29 | 2018-05-28 | 李若发
17 | 茨坝昆冶北生活区2-1-401 | 王 师 | 13099996912 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 14000 | 17.5 | 2018-05-13 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 李啊六 |  | 发货门错一片
18 | 昭通后补 | 段 师 | 13888796366 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 100000 | 74.35 | 2018-05-12 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 李若发
19 | 四十三医院家属房107-3-605 | 石 师 | 13987608862 | 毕 云 波 | 段 熙 | 13235 | 10.9 | 2018-05-21 | 2018-06-17 | 2018-06-26 | 李自强 |  | 搬楼费180
20 | 紫东苑18-503 | 郑 师 | 18088019418 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 28013 | 35.8 | 2018-05-22 | 2018-06-07
21 | 云南印象C区37-2-902 | 吴 师 | 13678722596 | 毕 云 波 | 段 熙 | 1450 | 3 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-27 | 李啊六 |  | 门错铰链错
22 | 立欣洲10-1 | 王总 | 13888008555 | 毕 云 波 | 段 熙 | 7039 | 9.5 | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 2018-05-24 | 李若发
23 | 云南日报社电视柜 | 0 | 0000000000 | 0 | 0 | 1000 | 2.35 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 陈勇
24 | 金马悦城8-2905 | 杨 师 | 15925127868 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 34000 | 31.5 | 2018-05-27 | 2018-06-22 | 2018-07-10 | 陈勇
25 | 拓东大城1-705 | 张阿姨 | 15925207916 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 20600 | 26.8 | 2018-05-29 | 2018-06-17
6月份
1 | 万宏国际奥斯迪广场A-12楼 | 陈 师 | 19969250920 | 段 熙 | 段 熙 | 4000 | 2.35 | 2018-06-02 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 陈勇 |  | 尺寸全部量错，从做
2 | 艺术家园B区3-4-602 | 魏 师 | 13888694668 | 杨 壮 鹏 | 段 熙 | 23800 | 27 | 2018-06-02 | 2018-06-30 | 2018-07-07 | 李若发
3 | 胜堂城12-807 | 陈 师 | 13759462369 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 34110 | 26.6 | 2018-06-03 | 2018-06-28 | 2018-07-19 | 陈勇
4 | 汽车养护中心 | 罗 总 | 13708763949 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 3500 | 4.2 | 2018-06-03 | 2018-06-10 | 2018-06-25 | 不要了
5 | 立欣洲40-05 | 王 师 | 13888008555 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 212961 | 122 | 2018-06-04 | 2018-07-02
6 | 北辰小区樱花语63-2-601 | 刘 师 | 13888464457 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 11086 | 13.45 | 2018-06-06 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 李自强 |  | 搬楼费180
7 | 傲云峰7-2-502 | 贾 师 | 13888170867 | 毕 云 波 | 段 熙 | 13127 | 19.47 | 2018-06-08 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 李自强
8 | 公园道1号-47-B01 | 业 师 | 15559663059 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 71772 | 86.8 | 2018-06-10 | 2018-07-01 | 2018-07-21 | 陈勇
9 | 花猫 | 花猫 | 0000000000 | 花猫 | 花猫 | 4000 | 7.8 | 2018-06-01 | 2018-06-11 | 2018-06-15 | 自装
10 | 俊发城玉兰苑6-701 | 邱静 | 13888376326 | 杨 壮 鹏 | 段 熙 | 3000 | 7.28 | 2018-06-12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 李自强
11 | 建工新城1号地48-1-101 | 林总 | 13658719030 | 付显义 | 付 显 义 |  | 7.16 | 2018-06-13 | 2018-06-29
12 | 大观楼新东方学校 | 李 师 | 15288193138 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 4046 | 7.4 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 李若发
13 | 得胜样品茶几 | 店上 | 0000000000 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 500 | 1.2 | 2018-06-15 | 2018-06-18
14 | 滇池路妇产科医院 | 刘 师 | 15911726521 | 毕 云 波 | 成 虎 | 22816 | 30.4 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 2018-07-01 | 李自强
15 | 胜者装饰 | 黎 总 | 13708847851 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 6266 | 14.9 | 2018-06-21 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 李自强
16 | 江东花园一期165-2-302 | 吴 师 | 13658898586 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 26615 | 29.1 | 2018-06-25 | 2018-07-20
17 | 新迎10组团151-2-401 | 叶 师 | 18987179596 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 3998 | 4.7 | 2018-06-30 | 2018-07-16 | 2018-07-13 | 李自强
18 | 恒大云报华府13-402 | 武 师 | 13908868257 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 35500 | 42.1 | 2018-06-30 | 2018-07-20 | 2018-07-25 | 李啊六
19 | 世博生态城云领里35-07 | 张 师 | 13759521366 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 19743 | 19.12 | 2018-06-30 | 2018-07-30
7月份
1 | 丽水雅苑18-1-302 | 雷 师 | 13888090591 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 4000 | 7.5 | 2018-07-01 | 2018-07-16 | 2018-07-21 | 李啊六 |  | 桌面错扣300邱凯
2 | 润城9区5-2803 | 邓 师 | 13808726255 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 11400 | 14.2 | 2018-07-01 | 2018-07-20
3 | 昭通后补 | 段 师 | 13888796366 | 毕 云 波 | 付 显 义 |  | 12 | 2018-07-04 | 2018/715 | 2018-07-14 | 李开海
4 | 成累 | 成 累 | 13529081998 | 成累累 | 成累累 | 2400 | 8 | 2018-07-01 | 2018-07-06 | 2018-07-10 | 李若发
5 | 瑞鼎城4-1505 | 彭 师 | 13888522857 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 3360 | 4 | 2018-07-09 | 2018-07-30
6 | 东川发货 | 王 师 | 13888284434 | 段昭雄 | 段昭雄 | 3200 | 10 | 2018-07-01 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 发货
7 | 拓东大城A22-1-2A04 | 周 师 | 13708432771 | 毕 云 波 | 段 熙 | 7356 | 7.05 | 2018-07-11 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 李若发
8 | 盛唐城28-1007 | 邱 品 | 17387179098 | 成 虎 | 成 虎 | 39584 | 60.4 | 2018-07-13 | 2018-07-28
9 | 耀龙康城换柜子 |  |  | 段 熙 | 段 熙 | 1500 | 3.2 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-14
10 | 艺术家园C区6-3-802 | 林 师 | 13708726957 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 10250 | 24.3 | 2018-07-15 | 2018-07-30
11 | 云南立华云行汽车中心 | 陶 师 | 13668703045 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 1584 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 李若发
12 | 段熙 | [6 empty] | 2018-07-19 | 2018-08-01
13 | 阿六 | [5 empty] | 3.3 | 2018-07-19 | 2018-07-20
14 | 海伦先生3-0406 | 陈 师 | 13759462369 | 杨 壮 鹏 | 付 显 义 | 9600 | 6.5 | 2018-07-21 | 2018-07-11
15 | 艺术家园B区3-4-602 | 魏 师 | 13888694668 | 杨 壮 鹏 | 段 熙 | 2909 | 4.2 | 2018-07-22 | 2018-08-08
16 | 万科云子7-2102 | 刘 师 | 13589041017 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 22880 | 23.8 | 2018-07-22 | 2018-08-13
17 | 云安尚品5-2-401 | 杨 师 | 13700650437 | 毕 云 波 | 付 显 义 | 52800 | 54.5 | 2018-07-26 | 2018-08-20
18 | 环保局 | 成 累 | 成累 | 成累累 | 段昭雄 | 2400 | 8 | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 李啊六
19 | 俊发城紫薇苑4-2606 | 周 姐 | 13888229155 | 杨 壮 鹏 | 段 熙 | 27000 | 32.2 | 2018-07-29 | 2018-08-25

## 大商汇
10月份
序号 | 地址 | 客户 | 联系电话 | 设计师 | 拆单员 | 平方(M²) | 总额(￥) | 下单日期
1 | 北辰小区茶花苑7-1-202 | 梁一超 | 13708661751 | 成 虎 | 司艳杰 | 2.8 | 8.4 | 2018-10-08
2 | 泓清惠园7-0206 | 李 |  | 司艳杰/任廷金 | 司艳杰 | 20 | 60 | 2018-10-13
[5 empty] | 合计 | 22.8 | 68.4
3 | 一二一大街226号云大附中旁5--2-101 |  |  | 王文宇 | 仁廷金 | 13.44 | 40.32 | 2018-10-13
4 | 时代公馆1-1105 | 杨 师 | 15887053727 | 段 熙 | 仁廷金 | 41 | 123 | 2018-10-05
5 | 华夏天景湾20-4 | 孙 阿 姨 | 13669740572 | 段 熙 | 仁廷金 | 20.6 | 61.8 | 2018-10-05
6 | 和谐世纪F1-2207 | 石 师 | 13769156557 | 段 熙 | 仁廷金 | 1.5 | 4.5 | 2018-10-07
7 | 江东耀龙康城26-2-1101 | 李师 | 13099997935 | 宋玉玲 | 仁廷金 | 2.54 | 7.62 | 2018-10-07
8 | 银河星辰1-2-1102 | 廖师 | 13578028688 | 宋玉玲 | 仁廷金 | 6.83 | 20.49 | 2018-10-08
9 | 云铜时代之窗1-3105 | 杨师 | 15825298808 | 宋玉玲 | 仁廷金 | 19.33 | 57.99 | 2018-10-09
10 | 五环峰尚G8-1204 | 李 师 | 13669741519 | 付 显 义 | 仁廷金 | 16.6 | 49.8 | 2018-10-11
11 | 段总 |  |  | 仁廷金 | 仁廷金 | 3.67 | 11.01 | 2018-10-13
12 | 玉器城58-3-503 | 张师 | 15887285792 |  | 仁廷金 | 9 | 27 | 2018-10-14
13 | 边防家园6-2-602 |  |  |  | 仁廷金 | 14.3 | 42.9 | 2018-10-16
14 | 滇池one别墅4-13-3 |  |  | 李海仁 | 仁廷金 | 3.65 | 10.95 | 2018-10-16
15 | 倚澜园30-F | 安 师 | 13529137476 | 段 熙 | 仁廷金 | 31.83 | 95.49 | 2018-10-18
16 | 呈贡颐明园A07-2-404 | 段师 | 15331481488 | 宋玉玲 | 仁廷金 | 7.87 | 23.61 | 2018-10-20
17 | 立欣州40-05 | 王 师 | 13888008555 | 付 显 义 | 仁廷金 | 5.3 | 15.9 | 2018-10-20
18 | 实力郡城9-2-503 | 周师 | 13769878059 | 宋玉玲 | 仁廷金 | 7.87 | 23.61 | 2018-10-21
19 | 龙来家具橱柜 | 黄师 |  |  | 仁廷金 | 8.2 | 24.6 | 2018-10-21
20 | 春城慧谷二期17-501 | 雷 叔 | 13888516761 | 付 显 义 | 仁廷金 | 6.21 | 18.63 | 2018-10-23
21 | 金康园119-2-201(无电梯) | 代 师 | 18208816957 | 付 显 义 | 仁廷金 | 68.5 | 205.5 | 2018-10-23
22 | 华夏天景湾20-4重做书柜 | 孙 阿 姨 | 13669740572 | 段 熙 | 仁廷金 | 9.44 | 28.32 | 2018-10-26
23 | 春城慧谷A区6-3-202 | 白师 | 13888141044 | 宋玉玲 | 仁廷金 | 38.44 | 115.32 | 2018-10-27
25 | 经管咖啡厅补柜子 |  |  |  | 仁廷金 | 1 | 3 | 2018-10-28
26 | 南亚补柜 |  |  |  | 仁廷金 | 1 | 3 | 2018-10-28
24 | 天阳花园B幢1单元301 | 高姐 |  | 杨成 | 仁廷金 | 6.12 | 18.36 | 2018-10-27
27 | 段 熙 |  |  | 段 熙 | 仁廷金 | 1.48 | 4.44 | 2018-10-30
[5 empty] | 合计 | 345.72 | 1037.16
28 | 中天融域24-1-106 加急加急加急 | 杨艳萍 | 18206856592 | 成 虎 | 许雷 | 22.1 | 66.3 | 2018-10-13
29 | 春城慧谷A区6-1-102 | 毕云波 | 13888141044 | 宋玉玲 | 许雷 | 2.3 | 6.9 | 2018-10-14
30 | 春城邻里花园5-1-301 | 杨壮鹏 | 13698799793 | 宋玉玲 | 许雷 | 4.32 | 12.96 | 2018-10-15
31 | 都铎城邦1号院1-1601 | 王文宇 | 13888464719 | 李海仁 | 许雷 | 37.4 | 112.2 | 2018-10-16
32 | 金林碧水K07-1-501 (117号) | 毕云波 | 13508713136 | 宋玉玲 | 许雷 | 6.91 | 20.73 | 2018-10-17
33 | 金星立交桥旁检察院2号楼7楼 | 毕云波 | 13888223559 | 付显义 | 许雷 | 2.2 | 6.6 | 2018-10-18
34 | 拓东体育馆 |  |  |  | 许雷 | 41.7 | 125.1 | 2018-10-19
35 | 中海锦苑9-705 | 毕云波 | 13708872371 | 宋玉玲 | 许雷 | 12.06 | 36.18 | 2018-10-20
36 | 紫东尚苑B12-2-2 | 王文宇 | 13888464719 | 李海仁 | 许雷 | 5.8 | 17.4 | 2018-10-21
37 | 江东安康园1-1-201（无电梯） | 张 兰 | 13888224604 | 付 显 义 | 许雷 | 8.4 | 25.2 | 2018-10-22
38 | 雄达茶城妙兮茶业(第三批) | 毕 云 波 | 18208816957 | 付 显 义 | 许雷 | 2.88 | 8.64 | 2018-10-23
39 | 新亚洲体育城万景园G7-1-1101 | 张梦洁 |  | 依恋 | 许雷 | 9.3 | 27.9 | 2018-10-24
40 | 中策样柜 |  |  | 中策 | 许雷 | 7.1 | 21.3 | 2018-10-25
41 | 中策赠品柜子 |  |  | 中策 | 许雷 | 1.5 | 4.5 | 2018-10-26
42 |  |  |  |  | 合计 | 163.97 | 491.91
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

## 中策
2-3月份
序号 | 地址 | 总额(￥) | 平方(M²) | 下单日期 | 安装日期 | 已安装日期 | 安装人员 | 备注 | 情况说明
1 | 呈贡雨花毓秀E-2-1601 | 29856 | 34.5 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 李阿六 |  | 铝框玻璃门算错
4月份
2 | 云南日报社18-1-301 | 27127 | 31.1 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 2018-04-17 | 陈勇 | 搬楼费120 | 尺寸量错改柜子
3 | 夏意雅苑15-5-501 | 36243 | 50.5 | 2018-04-01 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 李阿六 |  | 改柜子，铰链空打错
5月份
1 | 公园1903 | 20097 | 17.8 | 2018-05-01 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 李阿六
2 | 医大光场 | 12911 | 27.4 | 2018-04-20 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 陈 勇
6月份
1 | 实力玖如堂5-1905 | 29343 | 9.99 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 李自强
2 | 实力一方城 | 11189 | 10.4 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 李自强
3 | 解放新村 | 47204 | 39.2 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 李若发 |  | 改柜子，尺寸量错200元
7月份
1 | 银海泊岸马坚 |  | 38.5 | 2018-07-01 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 李阿六
2 | 银海泊岸马坚补柜 |  | 4 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 李若发

## 代理依恋
3月份
序号 | 地址 | 客户 | 联系电话 | 客户代表 | 设计师 | 金额(￥) | 平方(M²) | 下单日期 | 安装日期 | 已安装日期 | 安装人员 | 备注 | 情况说明
1 | 朗悦湾9-202 |  |  | 陶 师 | 陶 师 | 900 | 6米 | 2018-03-31 | 尽快 | 2018-04-09 | 送货
4月份 | [13 empty] | 4月份
2 | 王总 |  |  |  |  | 3242 | 9.88 | 2018-04-14 | 2018-04-29 | 2018-05-01 | 陈勇
5月份 | [14 empty] | 5月份
1 | 润城十区2-2105 | 依恋 |  |  |  | 18065 | 45.27 | 2018-05-07 | 2018-05-22 | 2018-06-25 | 送货 |  | 段昭雄画错，改柜子
2 | 朗悦湾9-202后补 |  |  |  |  | 157 | 1 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 送货
3 | 拓东大城7-2204 | 李姐 |  |  |  | 662 | 2 | 2018-05-19 | 2018-06-01
6月份
1 | 未名城A8地块1-1806 | 依恋 |  |  |  | 2531 | 4.74 | 2018-06-01 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 李自强
2 | 推拉门 | 依恋 |  |  |  | 4000 | 0 | 2018-06-10 | 2018-06-18
3 | 依恋样品 |  |  |  |  | 1523 | 5 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 李若发
7月份
1 | 润城9区10-2702 | 依恋 |  |  |  | 3054 | 7.1 | 2018-07-08 | 2018-07-23